## 填表指引
填表指引
1、本表适用于以盈利为目的、开发周期、付款周期、回款周期不超过5年的住宅项目投资经济测算；
开发周期：从项目首期开工所在季度到最后一笔销售回款所在年度的年末期间的季度个数，每期为一个季度；
付款周期：从项目第一笔付款所在季度到最后一笔付款所在季度期间的季度个数，每期为一个季度；
回款周期：从项目首期开工所在季度到最后一笔销售回款所在年度的年末期间的季度个数，每期为一个季度；
可售面积/可售建筑面积：包括项目的有产权的销售建筑面积和无产权的销售建筑面积（如地下车位的销售面积是无产权的）；
2、项目测算的假设条件：
1）项目测算仅从项目本身经济效益角度出发，不考虑项目所在区域公司的其他项目对本项目的影响；
2）项目的开发和销售计划是以行业开发节奏和建设水平为依据；
3、本表为项目投资经济测算表模版，对具体项目进行经济测算时，需要填入的数据分为必填数据和选填数据，
必填数据的表格为金色 ， |  | 选填数据的表格为茶色 ， | 其余表格不用填写；
4、表中建筑产品类型9种，应根据具体项目的产品类型填写，不在此列的产品，可将各表中产品的名字改变后，填入相关数据。
5、本表由投资发展部牵头组织填写，涉及到相关专业数据，请投资发展部协调相关部门。各表具体填写要求详见各表的填写说明；
其中，需要填写数据的表格有：规划指标、项目开发强度计算器、投资估算表、开发和销售计划表、现金流量表、资金需求分析表、现金流出表、财税说明表；
6、投资估算表中的成本数据填写时，原则上需要填入项目所在地区的行业平均数据，
数据可参考集团OA系统中专向资讯平台/投资与策划专向资讯平台/区域/城市/造价参考；
7、现金流量表中的内部收益率IRR是从投资角度进行计算，所得结果与财务内部收益率IRR的计算结果可能所有不同；
8、新项目经济指标计算中原则上不考虑税费优惠，如税费优惠是项目决策的关键因素，则在测算中要考虑税费优惠，并在税费说明表中作出说明；
9、勾稽关系表无须填列，表中检查式数值应为“0”。

## 假设条件及经济指标
附表一：计划假定 | [5 empty] | 附表二：经济指标计算器
规划指标 | [5 empty] | 假定
项目用地面积（m2） |  | 87391.7 |  |  |  | 土地出让金楼面单价（元/m2） |  | 1971.4196 | （请输入土地价格）
容积率 |  | 3.5 |  |  |  | 自有资金成本/土地楼面单价（万元） |  | 1.1078
地上建筑面积（m2） |  | 305870.95 |  |  |  | 夹层融资成本/土地楼面单价（万元） |  | 0
地下车位及人防（m2） |  | 85932.8186 |  |  |  | 银行贷款利息/土地楼面单价（万元） |  | 1.2783
有产权的可售建筑面积（m2） |  | 292699.4737 | 可售车位未计入 |  |  | 售货成本单价（含地下车位面积）（元/m2） |  | 4811.2654
[6 empty] | 售货成本单价（不含地下车位面积）（元/m2） |  | 5517.5283
项目启动资金及贷款年利率
启动资金（万元） |  | 27000 |  |  |  | 项目整体经济指标：
沿海启动资金（万元） |  | 27000 | 所占比例 | 100% |  | 核心指标：
合作方启动资金（万元） |  | 0 | 所占比例 |  |  | 内部收益率 | 41.01% | 使累计净现值为零的贴现率
专业服务费 |  | 0% |  |  |  | 销售净利率 | 21.23% | 税后净利润/销售收入×100%
沿海净利润比例 |  | 100% |  |  |  | 自有资金投资回报率 | 169.3% | 项目净利润/自有资金×100%
合作方净利润分配 |  | 0% |  |  |  | 参考指标：
贴现率 |  | 10% |  |  |  | 单位面积净利（元/m2） | 1361.5128 | 项目净利润/销售面积
自有资金成本率 |  | 8% |  |  |  | 净利润总计（万元） | 45701.3383 | 项目净利润
银行贷款年利率 |  | 8% |  |  |  | 销售毛利率 | 24.98% | 税前利润/销售收入×100%
夹层融资年利率 |  | 12% |  |  |  | 自有资金年均投资回报率 | 45.14% | 自有资金投资回报率/年数
[6 empty] | 资金峰值（万元） | -55479.2051 | 资金峰值为累计负向净现金流量的最大值
成本及开发周期
土地出让金楼面单价（元/m2） |  | 1971.4196 |  |  |  | 沿海经济指标：
土地获得价款楼面单价（元/m2） |  | 2134.7493 | =土地出让金+契税+土地利息 |  |  | 核心指标：
土地获得价款总计（万元） |  | 62484 |  |  |  | 内部收益率 | 41.01% | 使累计净现值为零的贴现率
管理费（万/月） |  | 100 |  |  |  | 自有资金投资回报率 | 169.3% | 沿海净利润/自有资金×100%
营销费/总销售额 |  | 3% | 总销售额×％ |  |  | 参考指标：
地下车位可售面积/地下总面积 |  | 50% |  |  |  | 净利润总计（万元） | 45701.3383 | 沿海净利润
开发周期 |  | 期，年 |  |  |  | 自有资金年均投资回报率 | 45.14% | 沿海自有资金投资回报率/年数
产品销售起始价格及年均增长率 | [5 empty] | 合作方经济指标：
产品类型 |  | 起始均价 | 年均增长率 |  |  | 核心指标：
多层住宅 | [5 empty] | 内部收益率 | 0% | 使累计净现值为零的贴现率
小高层住宅 | [5 empty] | 自有资金投资回报率 | 0% | 沿海净利润/自有资金×100%
中高层住宅 | [5 empty] | 参考指标：
高层住宅 | [5 empty] | 净利润总计（万元） | 0 | 沿海净利润
洋房 | [5 empty] | 自有资金年均投资回报率 | 0% | 沿海自有资金投资回报率/年数
联排别墅
独栋别墅
地下车位
商业
合计
产品销售成本及销售均价
产品类型 | 可销售面积（m2） | 销货成本单价（元/m2） | 总销货成本（万元） | 销售单价 （元/m2） | 销售总额 （万元）
多层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小高层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中高层住宅 | 138849.7368 | 5411.9663 | 75145.0097 | 6842.9021 | 95013.5155
高层住宅 | 97194.8158 | 5409.5471 | 52577.9933 | 6116.5366 | 59449.5651
洋房 | 41654.9211 | 5569.1118 | 23198.0913 | 7584.7025 | 31594.0182
联排别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
独栋别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下车位 | 42966.4093 | 0 | 0 | 2608.3039 | 11206.9454
商业 | 15000 | 7051.1131 | 10576.6696 | 12000 | 18000
合计（含地下车位面积） | 335665.883 | 4811.2654 | 161497.7639 | 6413.0451 | 215264.0442
合计（不含地下车位面积） | 292699.4737 | 5517.5283 | 161497.7639 | 7354.4391 | 215264.0442
税费
营业税金及附加 |  | 5.5% | 销售额×％
土地增值税 |  | 0.7% | 销售额×％
契税 |  | 3% | 土地出让金×%
企业所得税 |  | 15% | 应纳税所得额×%

## 勾稽关系
各表间勾稽关系检查表
项目名称 | 规划指标 | 成本情况 | 税费说明 | 开发及销售计划 | 现金流量 | 利润预测 | 检查式 | 备注
可售面积 | 335665.883 | 335665.883 |  | 335665.883 | 335665.883 | 335665.883 | 0
多层住宅 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
小高住宅 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
中高层住宅 | 138849.7368 | 138849.7368 |  | 138849.7368 |  | 138849.7368 | 0
高层住宅 | 97194.8158 | 97194.8158 |  | 97194.8158 |  | 97194.8158 | 0
花园洋房 | 41654.9211 | 41654.9211 |  | 41654.9211 |  | 41654.9211 | 0
联排别墅 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
独栋别墅 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
地下车位（含人防） | 42966.4093 |  |  | 42966.4093 |  | 42966.4093 | 0
商业 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 0
销售收入 |  |  |  | 215264.0442 | 215264.0442 | 215264.0442 | 0
多层住宅 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
小高住宅 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
中高层住宅 |  |  |  | 95013.5155 |  | 95013.5155 | 0
高层住宅 |  |  |  | 59449.5651 |  | 59449.5651 | 0
花园洋房 |  |  |  | 31594.0182 |  | 31594.0182 | 0
联排别墅 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
独栋别墅 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
地下车位（含人防） |  |  |  | 11206.9454 |  | 11206.9454 | 0
商业 |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0
项目总投资 |  | 161497.7639 |  |  | 161497.7639 | 161497.7639 | 0
总地价 |  | 62484 |  |  | 62484 |  | 0
开发成本 |  | 137193.4718 |  |  |  | 137193.4718 | 0
期间费用 |  | 24304.2921 |  |  | 24304.2921 | 24304.2921 | 0
营业税金及附加合计 |  |  | 11839.5224 |  |  | 11839.5224 | 0
成本机动数及企业风险基金 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
企业所得税 |  |  | 8064.942 |  | 8064.942 | 8064.942 | 0
税前利润 |  |  |  |  | 53766.2803 | 53766.2803 | 0
税后利润 |  |  |  |  | 45701.3383 | 45701.3383 | 0
现金流入 |  |  |  |  | 215264.0442 | 215264.0442 | 0
现金流出 |  |  |  |  | 164858.7059 | 169562.7059 | 0
净现金流 |  |  |  |  | 50405.3383
资金成本 |  | 4704 |  |  | 4704 |  | 0
检查式合计 | [6 empty] | 0

## 经济指标
经济指标 |  |  |  | 敏感系数：100%
项目名称：
项目整体经济指标 | 指标值 | 计算式 | 说明
核心指标：
1、内部收益率 | 41.01% | 使累计净现值为零的贴现率
2、销售净利率 | 21.23% | 项目净利润/销售收入×100% | 项目净利润=税前利润--所得税
3、自有资金投资回报率 | 169.3% | 项目净利润/自有资金×100%
参考指标：
4、单位面积净利（元/m2） | 1361.5128 | 项目净利润/销售面积
5、净利润总计（万元） | 45701.3383 | 项目净利润总计
6、销售毛利率 | 24.98% | 税前利润/销售收入×100% | 税前利润=销售收入-开发成本-期间费用
7、自有资金年均投资回报率 | 45.14% | 自有资金投资回报率/开发周期×4
8、资金峰值（万元） | -55479.2051 | 资金峰值 | 资金峰值为累计负向净现金流量的最大值
9、盈亏平衡点 | 第3年2季度 | 累计现金流为正时所在的半年度
10、地价支付贴现比 | 91.12% | 各期支付地价现值之和/地价总额 | 10%
沿海经济指标 | 指标值 | 计算式 | 说明
核心指标：
1、内部收益率 | 41.01% | 使累计净现值为零的贴现率
2、自有资金投资回报率 | 169.3% | 沿海净利润/自有资金×100%
参考指标：
3、净利润总计（万元） | 45701.3383 | 沿海净利润总计
4、自有资金年均投资回报率 | 45.14% | 沿海自有资金投资回报率/开发周期×4
合作方经济指标 | 指标值 | 计算式 | 说明
核心指标：
1、内部收益率 | 0% | 使累计净现值为零的贴现率
2、自有资金投资回报率 | 0% | 沿海净利润/自有资金×100%
参考指标：
3、净利润总计（万元） | 0 | 沿海净利润总计
4、自有资金年均投资回报率 | 0% | 沿海自有资金投资回报率/开发周期×4
核心指标的基本要求（参考）：
1、内部收益率≥25%
2、销售净利率≥12%
3、自有资金投资回报率≥70%
审核人： |  |  | 填表人：

## 规划指标
说明：1、可售面积除规划指标规定外，一般按建筑面积填写。
规划指标 |  |  |  |  | 面积单位： | 平方米
用地面积 |  | 87391.7 |  |  | 绿化率% | 31.65%
总建筑面积 |  | 391803.7686 | 容积率 | 3.5 | 建筑密度% | 33.35%
计容积率建筑面积 |  | 305870.95 | 不计容积率建筑面积 | 85932.8186 | 可售建筑面积 | 335665.883
产品组合 |  | 建筑面积 | 可售面积 | 产品比例 | 平均每户面积 | 总户数
住宅 | 多层住宅 | 0 |  | 0% |  | 0
| 小高层住宅 | 0 |  | 0% |  | 0
| 中高层住宅 | 138849.7368 | 138849.7368 | 50% | 90 | 1542.7749
| 高层住宅 | 97194.8158 | 97194.8158 | 35% | 85 | 1143.4684
| 洋房 | 41654.9211 | 41654.9211 | 15% | 140 | 297.5352
| 联排别墅 | 0 |  | 0% |  | 0
| 独栋别墅 | 0 |  | 0% |  | 0
| 小计 | 277699.4737 | 277699.4737 | 100% |  | 2983.7784
商业 | 商业 | 15000 | 15000
配套公建 | 居委会及物业用房
社区警务站
社区健康服务中心
文化活动站
幼儿园
公厕
垃圾转运站
市政配电房
市政电视、通信设备房
| 小计 | 13171.4763
车库 |  | 建筑面积 | 可售面积 |  |  | 车位数
| 地下车位(人防) | 85932.8186 | 42966.4093 |  |  | 2261.39
| 小计 | 85932.8186 | 42966.4093 |  |  | 2261.39

## 项目开发强度计算器
居住用地开发强度分析计算器
用地面积(㎡): |  | 87391.7 | 建筑高度(m);
建筑面积毛密度(容积率): |  | 3.5 | 停车率(辆/户) | 0.8
建筑密度(%): |  | 33.35% | 总户数(户) | 2983.7784
绿地率(%): |  | 31.65% | 车位数(辆) | 地上 | 238.7023
总建筑面积(㎡): |  | 391803.7686 |  | 地下 | 2148.3205
地上建筑面积(㎡): |  | 305870.95
住宅建筑面积(㎡): |  | 277699.4737
其 中 | 产品类别 | 占住宅总建筑面积比例(%) | 建筑面积(㎡): | 单元数(单元) | 备注
| 多层住宅（4～6层） |  | 0 | 0
| 小高层住宅（7～11.5层） |  | 0 | 0
| 中高层住宅（12～18层） | 50% | 138849.7368 | 26.4476
| 高层住宅（19层～100m） | 35% | 97194.8158 | 6.9301
| 洋房 | 15% | 41654.9211 | 37.8681
| 联排别墅 |  | 0 | 0
| 独栋别墅 |  | 0 | 0
商业建筑面积(㎡): |  | 15000
配套公建建筑面积(㎡): |  | 13171.4763
地上停车面积(㎡): |  | 3580.5341
地下建筑面积(㎡): |  | 85932.8186
说明：
1、本计算器适用于除超高层住宅（>100m）以外的其他住宅项目开发；
2、基本原理：在一定层数条件下，容积率与建筑密度成正比；在一定建筑密度条件下，容积率与层数成正比；
3、在容积率不确定的情况下，可以利用本计算器进行试算，通过对不同容积率及产品组合的多方案比较，
导出最能满足集团对项目开发的基本指标要求的规划指标及产品组合；
4、本计算器可计算建筑密度和绿地率，从而通过计算出的建筑密度是否超过规划指标，来验证产品组合的合理性；
在规划指标没有确定的情况下，建筑密度可根据同区域类似项目的建筑密度进行取值；
5、计算出的相关数据均为经验估算值，仅作为投资专业人员分析项目的参考数据，并不作为概念性方案或规划设计方案的指导指标；
6、计算公式中的经验数值均为住宅小区通常情况设定的，针对具体项目可以进行调整。
注释： 1、上表中住宅产品的分类没有完全依照《民用设计通则》，而是根据以往开发经验，按开发成本进行划分，超高层未列入其中。 2、C4公式中，各类产品的平均层数分别为取：低层2.5；多层5；小高层9.25；中高层15：高层25.5：配套1.7。 3、C5公式中，其他用地面积（除建筑基地面积、各类绿地面积以外）与居住区用地面积的比率取35%（道路用地面积约占其中的20%）。 4、F5公式中，地上停车位数占总车位数的比率取10%。 5、E10至E16公式中，各类产品的每个单元单层面积平均值分别取：别墅80㎡；多层、洋房220㎡；小高层260㎡；中高层350㎡：高层550㎡。 6、C17公式中，人均住宅（含商业）建筑面积取40㎡，人均配套公建面积取1.8㎡。 7、C18公式中，地上停车面积按地下室面积15㎡/辆（车）估算，C19公式中，地下建筑面积（包括停车、人防、设备等）按40㎡/辆（车）估算。
Note on E3: 在项目没有明确规划指标情况下，停车率按0.8填写，否则按规定的指标填写。

## 成本汇总
科目编号 | 科目(项目明细) | 总成本（万元） | [9 empty] | 有产权的可售面积单位成本（元）
|  | 合计 | 多层住宅 | 小高层住宅 | 中高层住宅 | 高层住宅 | 洋房 | 联排别墅 | 独栋别墅 | 地下车位（含人防） | 商业 | 合计 | 多层住宅 | 小高层住宅 | 中高层住宅 | 高层住宅 | 洋房 | 联排别墅 | 独栋别墅 | 地下车位（含人防） | 商业
| 建筑面积 | 378632.2923 | 0 | 0 | 138849.7368 | 97194.8158 | 41654.9211 | 0 | 0 | 85932.8186 | 15000 | 378632.2923 | 0 | 0 | 138849.7368 | 97194.8158 | 41654.9211 | 0 | 0 | 85932.8186 | 15000
| 有产权的可售面积 | 292699.4737 | 0 | 0 | 138849.7368 | 97194.8158 | 41654.9211 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 292699.4737 | 0 | 0 | 138849.7368 | 97194.8158 | 41654.9211 | 0 | 0 | 0 | 15000
1 | 开发成本 | 137193.4718 | 0 | 0 | 57704.7727 | 40369.8274 | 17966.0202 | 0 | 0 | 12460.2587 | 8692.5929 | 4687.1786 | 0 | 0 | 4581.6166 | 4579.1974 | 4738.7621 | 0 | 0 | 0 | 6220.7634
1.1 | 土地获得价款 | 62484 | 0 | 0 | 29093.9376 | 18203.9569 | 9674.3541 | 0 | 0 | 0 | 5511.7514 | 2134.7493 | 0 | 0 | 2095.3542 | 1872.935 | 2322.4997 | 0 | 0 | 0 | 3674.5009
1.2 | 前期准备费 | 5765.1802 | 0 | 0 | 2734.8657 | 1914.406 | 820.4597 | 0 | 0 | 0 | 295.4488 | 196.9659 | 0 | 0 | 196.9659 | 196.9659 | 196.9659 | 0 | 0 | 0 | 196.9659
1.3 | 主体建筑安装工程费 | 52155.1923 | 0 | 0 | 17911.6161 | 14676.4172 | 5081.9004 | 0 | 0 | 12460.2587 | 2025 | 1781.8683 | 0 | 0 | 1715.7014 | 1935.7014 | 1645.7014 | 0 | 0 | 0 | 1775.7014
1.4 | 社区管网工程费 | 7610.1863 | 0 | 0 | 3610.0932 | 2527.0652 | 1083.0279 | 0 | 0 | 0 | 390 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260
1.5 | 园林景观工程费 | 2926.9947 | 0 | 0 | 1388.4974 | 971.9482 | 416.5492 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
1.6 | 公共配套设施费 | 1975.7214 | 0 | 0 | 937.2357 | 656.065 | 281.1707 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 67.5
1.7 | 开发间接费 | 4276.1968 | 0 | 0 | 2028.5271 | 1419.969 | 608.5581 | 0 | 0 | 0 | 219.1427 | 146.0951 | 0 | 0 | 146.0951 | 146.0951 | 146.0951 | 0 | 0 | 0 | 146.0951
2 | 期间费用 | 24304.2921 | 0 | 0 | 11529.3838 | 8070.5686 | 3458.8151 | 0 | 0 | 0 | 1245.5246 | 830.3497 | 0 | 0 | 830.3497 | 830.3497 | 830.3497 | 0 | 0 | 0 | 830.3497
2.1 | 营销费 | 6457.9213 | 0 | 0 | 3063.4858 | 2144.44 | 919.0457 | 0 | 0 | 0 | 330.9498 | 220.6332 | 0 | 0 | 220.6332 | 220.6332 | 220.6332 | 0 | 0 | 0 | 220.6332
2.2 | 财务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 专业服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 管理费 | 4500 | 0 | 0 | 2134.694 | 1494.2858 | 640.4082 | 0 | 0 | 0 | 230.612 | 153.7413 | 0 | 0 | 153.7413 | 153.7413 | 153.7413 | 0 | 0 | 0 | 153.7413
2.5 | 税金 | 13346.3707 | 0 | 0 | 6331.204 | 4431.8428 | 1899.3612 | 0 | 0 | 0 | 683.9628 | 455.9752 | 0 | 0 | 455.9752 | 455.9752 | 455.9752 | 0 | 0 | 0 | 455.9752
3 | 成本机动数及企业风险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 机动数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 企业风险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 项目总投资 | 161497.7639 | 0 | 0 | 69234.1564 | 48440.396 | 21424.8353 | 0 | 0 | 12460.2587 | 9938.1174 | 5517.5283 | 0 | 0 | 5411.9663 | 5409.5471 | 5569.1118 | 0 | 0 | 0 | 7051.1131
| 工程款 | 64668.0948 | 0 | 0 | 23847.4423 | 18831.4956 | 6862.6482 | 0 | 0 | 12460.2587 | 2666.25 | 2209.3683 | 0 | 0 | 2143.2014 | 2363.2014 | 2073.2014 | 0 | 0 | 0 | 2203.2014
Note on B24: 工程款＝主体建安+管网+园林+公共配套

## 投资估算表
用地面积 |  | 87391.7 |  |  |  |  | 绿化率% | 31.65%
总建筑面积 |  | 391803.7686 |  | 规划容积率 |  | 3.5 | 建筑密度% | 33.35%
计容积率建筑面积 |  | 305870.95 |  | 不计容积率建筑面积 |  | 85932.8186 | 可售建筑面积 | 335665.883
一级科目 | 二级科目 | 三级科目编号 | 三级科目 | 四级科目编号 | 四级科目(项目明细) | 本项成本 (万元) | 有产权的可售指标(元/m2) | 编制说明附件文号
一、开发成本合计 | [5 empty] | 137193.4718 | 4687.1786
开发成本 | 土地获得价款小计 |  |  |  |  | 62484 | 2134.7493
| 土地获得价款 | 1.1.1 | 政府地价 |  | 小计 | 60300 | 2060.1335
|  | 1.1.1 | 政府地价 | 1.1.1.1 | 土地出让费/转让费/征用费 | 60300 | 2060.1335
|  |  |  | 1.1.1.2 | 土地勘界费 |  | 0
|  |  |  | 1.1.1.3 | 土地评估费 |  | 0
|  |  |  | 1.1.1.4 | 土地契税 |  | 0
|  |  |  | 1.1.1.5 | 土地使用费 |  | 0
|  |  |  | 1.1.1.6 | 耕地占用税 |  | 0
|  |  |  | 1.1.1.7 | 土地变更用途和超面积补交的地价 |  | 0
|  | 1.1.2 | 合作款项 |  | 小计 | 2184 | 74.6158
|  | 1.1.2 | 合作款项 | 1.1.2.1 | 为获土地收购公司费用 |  | 0
|  |  |  | 1.1.2.2 | 为获土地专项资本的利息 | 2184 | 74.6158
|  | 1.1.3 | 红线外大市政配套费 |  | 小计 |  | 0
|  | 1.1.4 | 增容费 |  | 小计 |  | 0
|  | 1.1.5 | 拆迁补偿费 |  | 小计 |  | 0
|  | 1.1.6 | 土地评估调整（内部考核） |  | 小计 |  | 0
| 前期准备费小计 |  |  |  |  | 5765.1802 | 196.9659
| 前期费用 | 1.2.1 | 勘察费 |  | 小计 | 195.9019 | 6.6929 | 5元/建筑面积
|  | 1.2.2 | 设计费 |  | 小计 | 1959.0188 | 66.9294 | 设计费50元/建筑面积
|  | 1.2.3 | 报批报建费 |  | 小计 | 587.7057 | 20.0788 | 15元/建筑面积
|  | 1.2.4 | 三通一平费 |  | 小计 | 69.9134 | 2.3886 | 估算：8元/用地面积
|  | 1.2.5 | 临时设施费 |  | 小计 |  | 0
|  | 1.2.6 | 咨讯顾问费 |  | 小计 | 2952.6404 | 100.8762 | 集团管理费销售的1%，易建网费100万/年;监理与顾问费:每年100万;
| 主体建筑安装工程费小计 |  |  |  |  | 52155.1923 | 1781.8683
|  | 1.3.1 | 主体建筑安装工程 |  | 小计 | 52155.1923 | 1781.8683
|  | 1.3.1 | 主体建筑安装工程 |  | 多层住宅 |  | 0
[5 empty] | 小高层住宅 |  | 0
[5 empty] | 中高层住宅 | 17911.6161 | 611.9456
[5 empty] | 高层住宅 | 14676.4172 | 501.4159
[5 empty] | 洋房 | 5081.9004 | 173.6218
[5 empty] | 联排别墅 |  | 0
[5 empty] | 独栋别墅 |  | 0
[5 empty] | 地下车位（含人防） | 12460.2587 | 425.7014
[5 empty] | 商业 | 2025 | 69.1836
| 社区管网工程费小计 |  |  |  |  | 7610.1863 | 260 | 260元/有产权的可售面积
| 社区管网工程费 | 1.4.1 | 室外集水系统费（包括给排水、采暖系统） |  |  |  | 0
|  | 1.4.2 | 室外电气工程费（包括电气及高低配电工程、泛光照明系统、弱电系统、电表集抄系统） |  |  |  | 0
|  | 1.4.3 | 室外消防系统 |  |  |  | 0
|  | 1.4.4 | 燃气系统 |  |  |  | 0
|  | 1.4.5 | 室外道路系统 |  |  |  | 0
| 园林景观工程费 |  |  |  |  | 2926.9947 | 100 | 100元/有产权的可售面积
| 公共配套设施费小计 |  |  |  |  | 1975.7214 | 67.5 | 1500元/建筑面积
| 公共配套设施费 | 1.6.1 | 公共配套设施(一)其成本只有本期承担 |  |  | 0 | 0
|  | 1.6.1 | 公共配套设施（一）其成本只有本期承担 | 1.6.1.1 | 岗亭、属于本期的物业管理用房 |  | 0
|  |  |  | 1.6.1.2 | 自行车棚 |  | 0
|  |  |  | 1.6.1.3 | 儿童乐园、游艺设施、室外健身器材 |  | 0
|  | 1.6.2 | 公共配套设施(二)跨期分摊的项目 |  |  | 0 | 0
|  | 1.6.2 | 公共配套（二）跨期分摊的项目 | 1.6.2.1 | 居委会及物业用房 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.2 | 社区警务站 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.3 | 社区健康服务中心 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.4 | 文化活动站 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.5 | 幼儿园 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.6 | 公厕 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.7 | 垃圾转运站 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.8 | 市政配电房 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.9 | 市政电视、通信设备房 |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.10 |  |  | 0
|  |  |  | 1.6.2.11 |  |  | 0
| 开发间接费小计 |  |  |  |  | 4276.1968 | 146.0951
|  | 1.7.1 | 工程管理费 |  |  | 1756.1968 | 60 | 60元/有产权的可售面积
|  | 1.7.2 | 资本化财务费用 |  |  | 2520 | 86.0951 | 包括直接用于项目开发所借入资金的利息支出、折价或溢价摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。
|  | 1.7.3 | 物业管理完善费 |  |  |  | 0
二、期间费用合计 | [5 empty] | 24304.2921 | 830.3497
期间费用 | 营销费 |  |  |  |  | 6457.9213 | 220.6332
| 财务费 | [5 empty] | 0
| 专业服务费 |  |  |  |  | 0 |  | （开发成本-土地获得价款-开发成本中的利息）×％
| 管理费 |  |  |  |  | 4500 | 153.7413 | 按100万元/月
| 税金 |  |  |  |  | 13346.3707 | 455.9752
三、成本机动数及企业风险基金合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 项目总成本的10%
机动数及企业风险基金 | 机动数小计 | [5 empty] | 0 | 决策会之前，机动数取零值，通过决策会后，取值项目总成本的4%
| 企业风险基金小计 | [5 empty] | 0 | 决策会之前，风险基金取零值，通过决策会后，取值项目总成本的6%
总结栏
| 项目成本总结 |  |  |  | 各项成本总额
| 开发成本总计 |  |  |  | 137193.4718
| 期间费用合计 |  |  |  | 24304.2921
| 成本机动数及企业风险基金合计 |  |  |  | 0
| 项目总成本 |  |  |  | 161497.7639
| 有产权的可售面积单方成本 |  |  |  | 5517.5283
可销售总额和产品销货成本
| 产品类型 |  |  | 可销售面积（m2） | 可销售总额（万元） |  | 产品销货成本（万元）
[5 empty] | 销售单价(元/m2) | 销售总额（万元） | 销货成本单价(元/m2) | 总销货成本（万元）
| 多层住宅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小高层住宅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中高层住宅 |  |  | 138849.7368 | 6842.9021 | 95013.5155 | 5411.9663 | 75145.0097
| 高层住宅 |  |  | 97194.8158 | 6116.5366 | 59449.5651 | 5409.5471 | 52577.9933
| 洋房 |  |  | 41654.9211 | 7584.7025 | 31594.0182 | 5569.1118 | 23198.0913
| 联排别墅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 独栋别墅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地下车位（含人防） |  |  | 42966.4093 | 2608.3039 | 11206.9454 | 0 | 0
| 商业 |  |  | 15000 | 12000 | 18000 | 7051.1131 | 10576.6696
| 合计 |  |  | 335665.883 | 6413.0451 | 215264.0442 | 4811.2654 | 161497.7639
| 合计（不含地下车位面积） |  |  | 292699.4737 | 7354.4391 | 215264.0442 | 5517.5283 | 161497.7639
| 项目盈利空间(可销售总额-项目总成本) |  |  | 53766.2803

## 开发和销售计划
开发销售计划
敏感系数：100%
项目 | 第1年1季度 | 第1年2季度 | 第1年3季度 | 第1年4季度 | 第2年1季度 | 第2年2季度 | 第2年3季度 | 第2年4季度 | 第3年1季度 | 第3年2季度 | 第3年3季度 | 第3年4季度 | 第4年1季度 | 第4年2季度 | 第4年3季度 | 第4年4季度 | 第5年1季度 | 第5年2季度 | 第5年3季度 | 第5年4季度 | 合计
一、开发计划（m2） | 开发计划中，除公共配套填写建筑面积以外，其他的栏目填写可售面积。
多层住宅 | [20 empty] | 0
小高层住宅 | [20 empty] | 0
中高层住宅 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 58849.7368 | [12 empty] | 138849.7368
高层住宅 |  | 50000 |  |  | 47194.8158 | [15 empty] | 97194.8158
洋房 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 31654.9211 | [12 empty] | 41654.9211
联排别墅 | [20 empty] | 0
独栋别墅 | [20 empty] | 0
地下车位（含人防） |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 12966.4093 | [12 empty] | 42966.4093
商业 |  | 15000 | [18 empty] | 15000
其他公共配套 |  | 3000 |  |  | 10171.4763 | [15 empty] | 13171.4763
小计 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 122366.2921 | 0 | 0 | 103471.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348837.3593
二、销售面积（m2）
多层住宅 | [20 empty] | 0
小高层住宅 | [20 empty] | 0
中高层住宅 |  |  |  |  | 20000 | 12000 | 8000 | 20000 | 12000 | 8000 | 29424.8684 | 17654.9211 | 11769.9474 | [7 empty] | 138849.7368
高层住宅 |  |  |  |  | 25000 | 15000 | 10000 | 23597.4079 | 14158.4447 | 9438.9632 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 97194.8158
洋房 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 2000 | 15827.4605 | 9496.4763 | 6330.9842 | [7 empty] | 41654.9211
联排别墅 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
独栋别墅 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
地下车位（含人防） |  |  |  |  | 7500 | 4500 | 3000 | 7500 | 4500 | 3000 | 6483.2047 | 3889.9228 | 2593.2819 | [7 empty] | 42966.4093
商业 |  |  |  |  | 7500 | 4500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15000
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 36000 | 24000 | 56097.4079 | 33658.4447 | 22438.9632 | 51735.5336 | 31041.3202 | 20694.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335665.883
三、销售单价（元/m2）
多层住宅 | [20 empty] | 0
小高层住宅 | [20 empty] | 0
中高层住宅 |  |  |  |  | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7581.6 | [7 empty] | 6842.9021
高层住宅 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6998.4 | [7 empty] | 6116.5366
洋房 |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 8164.8 | [7 empty] | 7584.7025
联排别墅 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
独栋别墅 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
地下车位（含人防） |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | [7 empty] | 2608.3039
商业 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | [13 empty] | 12000
销售均价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479.1667 | 6479.1667 | 6479.1667 | 5799.456 | 6263.4125 | 6263.4125 | 6643.8443 | 6643.8443 | 7175.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6413.0451
销售均价（不含地下车位面积） | 0 | 0 | 0 | 0 | 7404.7619 | 7404.7619 | 7404.7619 | 6694.4815 | 7230.04 | 7230.04 | 7595.6937 | 7595.6937 | 8203.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7354.4391
四、销售额（万）
多层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小高层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中高层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 7800 | 5200 | 13000 | 8424 | 5616 | 20656.2576 | 12393.7546 | 8923.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95013.5155
高层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 9000 | 6000 | 14158.4447 | 9174.6722 | 6116.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59449.5651
洋房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2268 | 1512 | 11965.5602 | 7179.3361 | 5169.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31594.0182
联排别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
独栋别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下车位（含人防） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 1125 | 750 | 1875 | 1215 | 810 | 1750.4653 | 1050.2792 | 756.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11206.9454
商业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 5400 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38875 | 23325 | 15550 | 32533.4447 | 21081.6722 | 14054.4481 | 34372.283 | 20623.3698 | 14848.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215264.0442
五、工程款支付节奏（万）
多层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小高层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中高层住宅 | 0 | 1224.6865 | 2449.3731 | 2449.3731 | 3674.0596 | 2449.3731 | 2449.3731 | 4251.1851 | 3603.624 | 3603.624 | 3603.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29758.2956
高层住宅 | 0 | 1688.001 | 3376.0021 | 3376.0021 | 4969.3 | 3186.5959 | 3186.5959 | 3186.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22969.0929
洋房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.3004 | 1036.6007 | 518.3004 | 1640.6757 | 3281.3514 | 1640.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635.9042
联排别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
独栋别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
商业 | 0 | 660.9604 | 1321.9209 | 1321.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304.8022
小计 | 0 | 3573.648 | 7147.296 | 7147.296 | 9161.66 | 6672.5697 | 6154.2693 | 9078.4567 | 6884.9754 | 5244.2997 | 3603.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64668.0948

## 项目现金流量表
15 |  |  |  |  | 项目现金流量表
敏感系数：100% | [6 empty] | 面积单位：平方米 |  |  | 金额单位：万元
项目 | 合计 | 第1年1季度 | 第1年2季度 | 第1年3季度 | 第1年4季度 | 第2年1季度 | 第2年2季度 | 第2年3季度 | 第2年4季度 | 第3年1季度 | 第3年2季度 | 第3年3季度 | 第3年4季度 | 第4年1季度 | 第4年2季度 | 第4年3季度 | 第4年4季度 | 第5年1季度 | 第5年2季度 | 第5年3季度 | 第5年4季度
一、现金流入
销售面积（m2） | 335665.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 36000 | 24000 | 56097.4079 | 33658.4447 | 22438.9632 | 51735.5336 | 31041.3202 | 20694.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售额 | 215264.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38875 | 23325 | 15550 | 32533.4447 | 21081.6722 | 14054.4481 | 34372.283 | 20623.3698 | 14848.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
回款额 | 215264.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 26435 | 17105 | 29136.7558 | 23372.0267 | 15459.8929 | 30308.7161 | 23373.1525 | 16003.735 | 2969.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 | 215264.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 26435 | 17105 | 29136.7558 | 23372.0267 | 15459.8929 | 30308.7161 | 23373.1525 | 16003.735 | 2969.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流入现值NPV | 177907.6126
二、现金流出
付地价款 | 60300 | 23000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 7300 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前期准备费 | 5765.1802 | 0 | 2068.1415 | 0 | 0 | 1914.406 | 0 | 0 | 1782.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
付工程款 | 64668.0948 | 0 | 3573.648 | 7147.296 | 7147.296 | 9161.66 | 6672.5697 | 6154.2693 | 9078.4567 | 6884.9754 | 5244.2997 | 3603.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
开发间接费 | 1756.1968 | 0 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 0 | 0 | 0 | 0
期间费用 | 24304.2921 | 0 | 730.5281 | 730.5281 | 730.5281 | 2658.7281 | 2369.4981 | 1791.0381 | 2537.0069 | 2179.5937 | 1689.0415 | 2609.6685 | 2179.6635 | 1722.7597 | 914.6535 | 730.5281 | 730.5281 | 0 | 0 | 0 | 0
成本机动数及企业风险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所得税 | 8064.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.75 | 594.7875 | 384.8625 | 1891.2953 | 525.8706 | 347.8476 | 681.9461 | 2343.8929 | 360.084 | 66.8197 | 0 | 167.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 | 164858.7059 | 23000 | 6489.3973 | 17994.9039 | 7994.9039 | 14551.6238 | 9753.9351 | 18447.2497 | 15406.4715 | 17007.5195 | 7398.2685 | 17012.3184 | 4640.6362 | 2199.9235 | 1098.553 | 847.6079 | 1015.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流出现值NPV | 144998.3835
三、净现金流量 | 50405.3383 | -23000 | -6489.3973 | -17994.9039 | -7994.9039 | 16548.3762 | 16681.0649 | -1342.2497 | 13730.2843 | 6364.5072 | 8061.6244 | 13296.3977 | 18732.5163 | 13803.8115 | 1871.2122 | -847.6079 | -1015.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
四、累计净流量 | 50405.3383 | -23000 | -29489.3973 | -47484.3012 | -55479.2051 | -38930.8289 | -22249.764 | -23592.0137 | -9861.7294 | -3497.2222 | 4564.4022 | 17860.7998 | 36593.3161 | 50397.1276 | 52268.3398 | 51420.7319 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383
五、资金成本 | 4704
六、内部收益率IRR | 41.01%
七、资金峰值 | -55479.2051
八、净现值 | 32909.2291
九、盈亏平衡点 | 第3年2季度
十、地价支付贴现比 | 0.91119
说明：
1、现值可使用NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；
2、内部收益率可使用IRR函数，表达式=IRR（B1：Bn），B指各期净现金流量（期数次序不得颠倒）；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况
3、当年销售现金回款，一般按当年销售额的80%计算，加上年销售额的20%计算；
4、资金成本合计＝为获土地专项资本的利息+开发间接费中的资本化财务费用+期间费用中的财务费用；
累计净现金流量为零以前的各期的资金成本＝资金成本合计/累计净现金流量为零以前的期数；累计净现金流量为零及以后的各期的资金成本为零。
5、资金峰值为累计负向净现金流量的最大值。
6、累计现金流为正时所在的半年度。
Note on A1: 从项目首期开工所在季度到最后一笔销售回款所在年度的年末期间的半年度个数。
Note on B9: 作者: 插入NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1。B为各期的现金流量
Note on A14: vk:不包括资本化利息
Note on A15: 不包括财务费
Note on B19: 作者: 插入NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1。B为各期的现金流量
Note on A22: 按资金平均占用计算的项目资金利息，应≥开发间接费用中的资本化利息＋期间费用中的财务费用。资金成本=平均资金占用*资本化利率（见经济指标表）
Note on B23: 作者: 插入IRR函数，表达式=IRR（净现金流量数组）
Note on B27: 各期支付地价现值之和/地价总额

## 项目现金流量图
| 第1年1季度 | 第1年2季度 | 第1年3季度 | 第1年4季度 | 第2年1季度 | 第2年2季度 | 第2年3季度 | 第2年4季度 | 第3年1季度 | 第3年2季度 | 第3年3季度 | 第3年4季度 | 第4年1季度 | 第4年2季度 | 第4年3季度 | 第4年4季度 | 第5年1季度 | 第5年2季度 | 第5年3季度 | 第5年4季度
现金流入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 26435 | 17105 | 29136.7558 | 23372.0267 | 15459.8929 | 30308.7161 | 23373.1525 | 16003.735 | 2969.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流出 | 23000 | 6489.3973 | 17994.9039 | 7994.9039 | 14551.6238 | 9753.9351 | 18447.2497 | 15406.4715 | 17007.5195 | 7398.2685 | 17012.3184 | 4640.6362 | 2199.9235 | 1098.553 | 847.6079 | 1015.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
累计净流量 | -23000 | -29489.3973 | -47484.3012 | -55479.2051 | -38930.8289 | -22249.764 | -23592.0137 | -9861.7294 | -3497.2222 | 4564.4022 | 17860.7998 | 36593.3161 | 50397.1276 | 52268.3398 | 51420.7319 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383

## 资金需求分析表
资金需求分析表
单位：万元
序号 | 年度 项目 | 合计 | 第1年1季度 | 第1年2季度 | 第1年3季度 | 第1年4季度 | 第2年1季度 | 第2年2季度 | 第2年3季度 | 第2年4季度 | 第3年1季度 | 第3年2季度 | 第3年3季度 | 第3年4季度 | 第4年1季度 | 第4年2季度 | 第4年3季度 | 第4年4季度 | 第5年1季度 | 第5年2季度 | 第5年3季度 | 第5年4季度
一 | 资金流入 | 215264.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 26435 | 17105 | 29136.7558 | 23372.0267 | 15459.8929 | 30308.7161 | 23373.1525 | 16003.735 | 2969.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 销售收入 | 215264.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 26435 | 17105 | 29136.7558 | 23372.0267 | 15459.8929 | 30308.7161 | 23373.1525 | 16003.735 | 2969.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 资金流出 | 162995.7044 | 23000 | 6489.3973 | 17994.9039 | 7994.9039 | 14551.6238 | 9753.9351 | 18447.2497 | 15406.4715 | 17007.5195 | 7398.2685 | 17012.3184 | 4640.6362 | 2199.9235 | 1098.553 | 847.6079 | 1015.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 付地价款 | 60300 | 23000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 7300 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 前期准备费 | 5765.1802 | 0 | 2068.1415 | 0 | 0 | 1914.406 | 0 | 0 | 1782.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 付工程款 | 64668.0948 | 0 | 3573.648 | 7147.296 | 7147.296 | 9161.66 | 6672.5697 | 6154.2693 | 9078.4567 | 6884.9754 | 5244.2997 | 3603.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 开发间接费 | 1522.0373 | 0 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 期间费用 | 22843.2359 | 0 | 730.5281 | 730.5281 | 730.5281 | 2658.7281 | 2369.4981 | 1791.0381 | 2537.0069 | 2179.5937 | 1689.0415 | 2609.6685 | 2179.6635 | 1722.7597 | 914.6535 | 730.5281 | 730.5281 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 资金成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 成本机动数及企业风险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 所得税 | 7897.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.75 | 594.7875 | 384.8625 | 1891.2953 | 525.8706 | 347.8476 | 681.9461 | 2343.8929 | 360.084 | 66.8197 | 0 | 167.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 资金缺口 | 52268.3398 | -23000 | -6489.3973 | -17994.9039 | -7994.9039 | 16548.3762 | 16681.0649 | -1342.2497 | 13730.2843 | 6364.5072 | 8061.6244 | 13296.3977 | 18732.5163 | 13803.8115 | 1871.2122 | -847.6079 | -1015.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 资金组织流入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 自有资金 | 0
2 | 策略联盟（合作方） | 0
3 | 夹层融资 | 0
4 | 银行贷款 | 0
五 | 资金组织流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 自有资金 | 0
2 | 策略联盟（合作方） | 0
3 | 夹层融资 | 0
4 | 银行贷款 | 0
六 | 资金组织净流量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 自有资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 策略联盟（合作方） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 夹层融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 银行贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 盈余资金 | 52268.3398 | -23000 | -6489.3973 | -17994.9039 | -7994.9039 | 16548.3762 | 16681.0649 | -1342.2497 | 13730.2843 | 6364.5072 | 8061.6244 | 13296.3977 | 18732.5163 | 13803.8115 | 1871.2122 | -847.6079 | -1015.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
八 | 累计盈余资金 | 52268.3398 | -23000 | -29489.3973 | -47484.3012 | -55479.2051 | -38930.8289 | -22249.764 | -23592.0137 | -9861.7294 | -3497.2222 | 4564.4022 | 17860.7998 | 36593.3161 | 50397.1276 | 52268.3398 | 51420.7319 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383
说明
1、资金组织中，要求填写借款和还款现金流。
Note on B10: vk:不包括资本化利息
Note on B11: 不包括财务费
Note on B12: 作者: 按资金平均占用计算的项目资金利息，应≥开发间接费用中的资本化利息＋期间费用中的财务费用。资金成本=平均资金占用*资本化利率（见经济指标表）

## 资金组织流量图
| 第1年1季度 | 第1年2季度 | 第1年3季度 | 第1年4季度 | 第2年1季度 | 第2年2季度 | 第2年3季度 | 第2年4季度 | 第3年1季度 | 第3年2季度 | 第3年3季度 | 第3年4季度 | 第4年1季度 | 第4年2季度 | 第4年3季度 | 第4年4季度 | 第5年1季度 | 第5年2季度 | 第5年3季度 | 第5年4季度
自有资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
策略联盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夹层融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
银行贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计盈余资金 | -23000 | -29489.3973 | -47484.3012 | -55479.2051 | -38930.8289 | -22249.764 | -23592.0137 | -9861.7294 | -3497.2222 | 4564.4022 | 17860.7998 | 36593.3161 | 50397.1276 | 52268.3398 | 51420.7319 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383

## 沿海现金流量表
15 |  |  |  |  | 沿海现金流量表
敏感系数：100% | [6 empty] | 面积单位：平方米 |  |  | 金额单位：万元
项目 | 合计 | 第1年1季度 | 第1年2季度 | 第1年3季度 | 第1年4季度 | 第2年1季度 | 第2年2季度 | 第2年3季度 | 第2年4季度 | 第3年1季度 | 第3年2季度 | 第3年3季度 | 第3年4季度 | 第4年1季度 | 第4年2季度 | 第4年3季度 | 第4年4季度 | 第5年1季度 | 第5年2季度 | 第5年3季度 | 第5年4季度
一、现金流入
销售面积（m2） | 335665.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 36000 | 24000 | 56097.4079 | 33658.4447 | 22438.9632 | 51735.5336 | 31041.3202 | 20694.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售额 | 215264.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38875 | 23325 | 15550 | 32533.4447 | 21081.6722 | 14054.4481 | 34372.283 | 20623.3698 | 14848.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
回款额 | 215264.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 26435 | 17105 | 29136.7558 | 23372.0267 | 15459.8929 | 30308.7161 | 23373.1525 | 16003.735 | 2969.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
专业服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 | 215264.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 26435 | 17105 | 29136.7558 | 23372.0267 | 15459.8929 | 30308.7161 | 23373.1525 | 16003.735 | 2969.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流入现值NPV | 177907.6126
二、现金流出
付地价款 | 60300 | 23000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 7300 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前期准备费 | 5765.1802 | 0 | 2068.1415 | 0 | 0 | 1914.406 | 0 | 0 | 1782.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
付工程款 | 64668.0948 | 0 | 3573.648 | 7147.296 | 7147.296 | 9161.66 | 6672.5697 | 6154.2693 | 9078.4567 | 6884.9754 | 5244.2997 | 3603.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
开发间接费 | 1756.1968 | 0 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 0 | 0 | 0 | 0
期间费用 | 24304.2921 | 0 | 730.5281 | 730.5281 | 730.5281 | 2658.7281 | 2369.4981 | 1791.0381 | 2537.0069 | 2179.5937 | 1689.0415 | 2609.6685 | 2179.6635 | 1722.7597 | 914.6535 | 730.5281 | 730.5281 | 0 | 0 | 0 | 0
成本机动数及企业风险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所得税 | 8064.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.75 | 594.7875 | 384.8625 | 1891.2953 | 525.8706 | 347.8476 | 681.9461 | 2343.8929 | 360.084 | 66.8197 | 0 | 167.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 | 164858.7059 | 23000 | 6489.3973 | 17994.9039 | 7994.9039 | 14551.6238 | 9753.9351 | 18447.2497 | 15406.4715 | 17007.5195 | 7398.2685 | 17012.3184 | 4640.6362 | 2199.9235 | 1098.553 | 847.6079 | 1015.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流出现值NPV | 144998.3835
三、净现金流量 | 50405.3383 | -23000 | -6489.3973 | -17994.9039 | -7994.9039 | 16548.3762 | 16681.0649 | -1342.2497 | 13730.2843 | 6364.5072 | 8061.6244 | 13296.3977 | 18732.5163 | 13803.8115 | 1871.2122 | -847.6079 | -1015.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
四、累计净流量 | 50405.3383 | -23000 | -29489.3973 | -47484.3012 | -55479.2051 | -38930.8289 | -22249.764 | -23592.0137 | -9861.7294 | -3497.2222 | 4564.4022 | 17860.7998 | 36593.3161 | 50397.1276 | 52268.3398 | 51420.7319 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383 | 50405.3383
五、内部收益率IRR | 41.01%
六、资金峰值 | -55479.2051
七、净现值 | 32909.2291
八、盈亏平衡点
九、地价支付贴现比 | 0.91119
说明：
1、现值可使用NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；
2、内部收益率可使用IRR函数，表达式=IRR（B1：Bn），B指各期净现金流量（期数次序不得颠倒）；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况
3、当年销售现金回款，一般按当年销售额的80%计算，加上年销售额的20%计算；
4、资金成本合计＝为获土地专项资本的利息+开发间接费中的资本化财务费用+期间费用中的财务费用；
累计净现金流量为零以前的各期的资金成本＝资金成本合计/累计净现金流量为零以前的期数；累计净现金流量为零及以后的各期的资金成本为零。
5、资金峰值为累计负向净现金流量的最大值。
6、累计现金流为正时所在的半年度。
Note on A1: 从项目首期开工所在季度到最后一笔销售回款所在年度的年末期间的半年度个数。
Note on B10: 作者: 插入NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1。B为各期的现金流量
Note on A15: vk:不包括资本化利息
Note on A16: 不包括财务费
Note on B20: 作者: 插入NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1。B为各期的现金流量
Note on B23: 作者: 插入IRR函数，表达式=IRR（净现金流量数组）
Note on B27: 各期支付地价现值之和/地价总额

## 合作方现金流量表
15 |  |  |  |  | 合作方现金流量表
敏感系数：100% | [6 empty] | 面积单位：平方米 |  |  | 金额单位：万元
项目 | 合计 | 第1年1季度 | 第1年2季度 | 第1年3季度 | 第1年4季度 | 第2年1季度 | 第2年2季度 | 第2年3季度 | 第2年4季度 | 第3年1季度 | 第3年2季度 | 第3年3季度 | 第3年4季度 | 第4年1季度 | 第4年2季度 | 第4年3季度 | 第4年4季度 | 第5年1季度 | 第5年2季度 | 第5年3季度 | 第5年4季度
一、现金流入
销售面积（m2） | 335665.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 36000 | 24000 | 56097.4079 | 33658.4447 | 22438.9632 | 51735.5336 | 31041.3202 | 20694.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
回款额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流入现值NPV | 0
二、现金流出
付地价款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前期准备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
付工程款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
开发间接费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期间费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
成本机动数及企业风险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流出现值NPV | 0
三、净现金流量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四、累计净流量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五、内部收益率IRR | 0%
六、资金峰值 | 0
七、净现值 | 0
八、盈亏平衡点
九、地价支付贴现比 | 0
说明：
1、现值可使用NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；
2、内部收益率可使用IRR函数，表达式=IRR（B1：Bn），B指各期净现金流量（期数次序不得颠倒）；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况
3、当年销售现金回款，一般按当年销售额的80%计算，加上年销售额的20%计算；
4、资金成本合计＝为获土地专项资本的利息+开发间接费中的资本化财务费用+期间费用中的财务费用；
累计净现金流量为零以前的各期的资金成本＝资金成本合计/累计净现金流量为零以前的期数；累计净现金流量为零及以后的各期的资金成本为零。
5、资金峰值为累计负向净现金流量的最大值。
6、累计现金流为正时所在的半年度。
Note on A1: 从项目首期开工所在季度到最后一笔销售回款所在年度的年末期间的半年度个数。
Note on B9: 作者: 插入NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1。B为各期的现金流量
Note on A14: vk:不包括资本化利息
Note on A15: 不包括财务费
Note on B19: 作者: 插入NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1。B为各期的现金流量
Note on B22: 作者: 插入IRR函数，表达式=IRR（净现金流量数组）
Note on B26: 各期支付地价现值之和/地价总额

## 利润测算
利润测算表
敏感系数：100% |  |  | 金额单位：万元
项 目 | 合计 | 利润体现 | [7 empty] | 说明
|  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 2016年 | 2017年 | 2018年
结算面积 | 335665.883 | 0 | 164877.9263 | 143885.4792 | 26902.4775 | 0 | 0 | 0 | 0
多层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小高层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中高层住宅 | 138849.7368 | 0 | 56000 | 67548.8053 | 15300.9316 | 0
高层住宅 | 97194.8158 | 0 | 68877.9263 | 28316.8895 | 0 | 0
洋房 | 41654.9211 | 0 | 4000 | 29424.6416 | 8230.2795 | 0
联排别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
独栋别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下车位（含人防） | 42966.4093 | 0 | 21000 | 18595.1429 | 3371.2664 | 0
商业 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
营业收入 | 215264.0442 | 0 | 103776.7558 | 92513.7882 | 18973.5002 | 0 | 0 | 0 | 0
多层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小高层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中高层住宅 | 95013.5155 | 0 | 36400 | 47211.2613 | 11402.2542 | 0
高层住宅 | 59449.5651 | 0 | 41326.7558 | 18122.8093 | 0 | 0
洋房 | 31594.0182 | 0 | 2800 | 22189.029 | 6604.9892 | 0
联排别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
独栋别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下车位（含人防） | 11206.9454 | 0 | 5250 | 4990.6886 | 966.2568 | 0
商业 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
开发成本 | 137193.4718 | 0 | 68424.2649 | 57858.7731 | 10910.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
多层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小高层住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中高层住宅 | 63615.626 | 0 | 25657.053 | 30948.2728 | 7010.3002 | 0
高层住宅 | 44507.4246 | 0 | 31540.562 | 12966.8626 | 0 | 0
洋房 | 19739.2762 | 0 | 1895.5048 | 13943.6377 | 3900.1337 | 0
联排别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
独栋别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地下车位（含人防） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
商业 | 9331.145 | 0 | 9331.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期间费用 | 24304.2921 | 2191.5843 | 9356.2712 | 8657.9672 | 4098.4694 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：营销费 | 6457.9213 | 1291.5843 | 1722.1124 | 1722.1124 | 1722.1124 | 0
营业税及附加 | 11839.5224 | 0 | 5707.7216 | 5088.2583 | 1043.5425 | 0
土地增值税 | 1506.8483 | 0 | 726.4373 | 647.5965 | 132.8145 | 0
财务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
专业服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理费 | 4500 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 4500 | 0
成本机动数及企业风险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
税前利润 | 53766.2803 | -2191.5843 | 25996.2197 | 25997.0479 | 3964.597 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
所得税 | 8064.942 | 0 | 3570.6953 | 3899.5572 | 594.6895 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
税后利润 | 45701.3383 | -2191.5843 | 22425.5244 | 22097.4907 | 3369.9074 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
沿海利润 | 45701.3383 | -2191.5843 | 22425.5244 | 22097.4907 | 3369.9074 | 0
合作方利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
项目单位毛利(元/m2) | 1601.7797 | 0 | 1576.695 | 1806.7875 | 1473.6922 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 税前利润/结算面积
项目单位净利(元/m2) | 1361.5128 | 0 | 1360.129 | 1535.7693 | 1252.6383 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 税后利润/结算面积
项目销售毛利率% | 24.98% | 0% | 25.05% | 28.1% | 20.9% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 税前利润/销售收入×100%
项目销售净利率% | 21.23% | 0% | 21.61% | 23.89% | 17.76% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 项目净利润/销售收入×100%
各年资金占用回报率% |  | -3.95% | 227.4% | ∞ | ∞ | ∞ | #REF! | #REF! | #REF! | =-各年项目净利润/各年累计净现金流（含利息）×100%，当净现金流为正时，将该值设为无穷大
项目自有资金投资回报率 | 169.3% | [8 empty] | 项目净利润/自有资金×100% | bar: 利润体现 第1年 to 利润体现 第5年
沿海自有资金投资回报率 | 169.3% | bar: 利润体现 第1年 to 利润体现 第5年
合作方自有资金投资回报率 | 0% | bar: 利润体现 第1年 to 利润体现 第5年

## 现金流出表
| 第1年1季度 | 第1年2季度 | 第1年3季度 | 第1年4季度 | 第2年1季度 | 第2年2季度 | 第2年3季度 | 第2年4季度 | 第3年1季度 | 第3年2季度 | 第3年3季度 | 第3年4季度 | 第4年1季度 | 第4年2季度 | 第4年3季度 | 第4年4季度 | 第5年1季度 | 第5年2季度 | 第5年3季度 | 第5年4季度 | 合计
开发成本 | 23000 | 5758.8693 | 17264.3758 | 7264.3758 | 11193.1458 | 6789.6495 | 16271.3491 | 10978.1692 | 14302.0552 | 5361.3795 | 13720.7038 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132489.4718
土地获得价款（不含为获土地专项资本的利息） | 23000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 7300 |  | 10000 | [9 empty] | 60300
前期准备费 | 0 | 2068.1415 | 0 | 0 | 1914.406 | 0 | 0 | 1782.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.1802
工程款 | 0 | 3573.648 | 7147.296 | 7147.296 | 9161.66 | 6672.5697 | 6154.2693 | 9078.4567 | 6884.9754 | 5244.2997 | 3603.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64668.0948
开发间接费（不含资本化财务费用） | 0 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 117.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.1968
期间费用 | 0 | 730.5281 | 730.5281 | 730.5281 | 2658.7281 | 2369.4981 | 1791.0381 | 2537.0069 | 2179.5937 | 1689.0415 | 2609.6685 | 2179.6635 | 1722.7597 | 914.6535 | 730.5281 | 730.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24304.2921
营销费 | 0 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 430.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6457.9213
营业税及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.5 | 1453.925 | 940.775 | 1602.5216 | 1285.4615 | 850.2941 | 1666.9794 | 1285.5234 | 880.2054 | 163.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839.5224
土地增值税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7 | 185.045 | 119.735 | 203.9573 | 163.6042 | 108.2193 | 212.161 | 163.6121 | 112.0261 | 20.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.8483
财务费 | [20 empty] | 0
专业服务费 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
管理费 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
成本机动数及企业风险基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
企业所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.75 | 594.7875 | 384.8625 | 1891.2953 | 525.8706 | 347.8476 | 681.9461 | 2343.8929 | 360.084 | 66.8197 | 0 | 167.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8064.942
说明：
1、每个季度的开发间接费（不含资本化财务费用）＝（开发间接费总额－资本化财务费用总额）/开发周期个数 ＝ | [6 empty] | 117.0798
开发间接费支付的首期为项目首期开工所在的季度，支付的末期为项目最后一笔销售回款所在年度的第四个季度。
2、每个季度的营销费＝营销费总额/开发周期个数 ＝ |  | 430.5281
营销费支付的首期为项目首期开工所在的季度，支付的末期为项目最后一笔销售回款所在年度的第四个季度。
3、每个季度的成本机动数及企业风险基金 ＝ 成本机动数及企业风险基金总额/开发周期个数 ＝ | [5 empty] | 0
成本机动数及企业风险基金支付的首期为项目首期开工所在的季度，支付的末期为项目最后一笔销售回款所在年度的第四个季度。
4、土地获得价款按实际支付节奏填写。

## 敏感性分析
土地成本和售价敏感性分析
|  |  | 金额单位：万元 |  | 面积单位：平方米
一、售价的影响 | 预计售价 | 预计售价 | 预计售价 | 预计售价 | 预计售价
敏感系数 | （×100%） | （×95%） | （×90%） | （×105%） | （×110%）
销售均价(元/m2) | 6413.0451 | 6092.3928 | 5771.7406 | 6733.6973 | 7054.3496
营业收入 | 215264.0442 | 204500.842 | 193737.6398 | 226027.2464 | 236790.4486
税前利润 | 53766.2803 | 43670.3966 | 33574.513 | 63862.164 | 73958.0477
税后利润 | 45701.3383 | 37119.8371 | 28538.336 | 54282.8394 | 62864.3405
单位净利 | 1361.5128 | 1105.8567 | 850.2007 | 1617.1688 | 1872.8248
销售毛利率% | 24.98% | 21.35% | 17.33% | 28.25% | 31.23%
销售净利率% | 21.23% | 18.15% | 14.73% | 24.02% | 26.55%
敏感系数（净利率） | 1 | 2.9005 | 3.0616 | 2.6243 | 2.505
二、成本的影响 | 估算成本 | 估算成本 | 估算成本 | 估算成本 | 估算成本
敏感系数 | （×100%） | （×95%） | （×90%） | （×105%） | （×110%）
土地成本（万元） | 62484 | 59359.8 | 56235.6 | 65608.2 | 68732.4
开发总成本 | 161497.7639 | 158373.5639 | 155249.3639 | 164621.9639 | 167746.1639
税前利润 | 53766.2803 | 56890.4803 | 60014.6803 | 50642.0803 | 47517.8803
税后利润 | 45701.3383 | 48356.9083 | 51012.4783 | 43045.7683 | 40390.1983
单位净利 | 1361.5128 | 1440.6263 | 1519.7397 | 1282.3993 | 1203.2858
销售毛利率% | 24.98% | 26.43% | 27.88% | 23.53% | 22.07%
销售净利率% | 21.23% | 22.46% | 23.7% | 20% | 18.76%
敏感系数（净利率） | 1 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1621

## 税费说明表
税费说明
单位：万元
1、地价票据合法性情况
合同中关于票据之规定情况：
2、预计税费情况 | 税率% | 计税依据或应税所得 | 预计税额 | 计算说明
营业税 | 5% | 营业收入 | 10763.2022 | 营业收入*%
城建税 | 6% | 营业税额 | 645.7921
教育费附加 | 4% | 营业税额 | 430.5281
营业税金及附加 | 5.5% |  | 11839.5224
土地增值税 | 0.7% | 土地增值额 | 1506.8483 | 销售额*%
契税 | 3% | 成交价 |  | 出让地价*%
企业所得税 | 15% | 应纳税所得额 | 8064.942 | 应纳税所得额*%
3、项目税收优惠政策情况
1、所得税
2、营业税

## 项目分期方案
产品类型 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 合计 | 产品类型 | 起始均价 | 年均增长率
小高层住宅 | [7 empty] | 小高层住宅
中高层住宅 | [7 empty] | 中高层住宅
高层高层住宅 | [7 empty] | 高层高层住宅
洋房 | [7 empty] | 洋房
联排别墅 | [7 empty] | 联排别墅
地下车位 | [7 empty] | 地下车位
商业 | [7 empty] | 商业
合计
产品类型 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 合计
小高层住宅
中高层住宅
高层住宅
洋房
联排别墅
地下车位
商业
合计

## 经济效益分析表
项目 |  | 售价（元/m2） | 总计（万元） | 备注 |  |  |  |  | 经济指标
销售总收入 | 小高层住宅 | 0 | 0 | 按建筑面积销售，其中地下车位按地下建面70％销售 |  |  |  |  | 销售面积（m2）
| 板式高层住宅 | 6842.9021 | 95013.5155 | [5 empty] | 单位利润(元/m2)
| 点式高层住宅 | 6116.5366 | 59449.5651 | [5 empty] | 利润(万元)
| 洋房 | 7584.7025 | 31594.0182
| 联排别墅 | 0 | 0
| 地下车位 | 2608.3039 | 11206.9454
| 商业 | 12000 | 18000
| 合计 | 7354.4391 | 215264.0442 |  |  | 项目 | 投资总额（万元） | 单位成本（元/平方米）
开发成本 |  | 137193.4718 |  |  | 1 | 开发成本 | 137193.4718 | 4687.1786
期间费用 |  | 24304.2921 |  |  | 1.1 | 土地获得价款 | 62484 | 2134.7493
总投资 |  | 161497.7639 |  |  | 1.2 | 前期准备费 | 5765.1802 | 196.9659
税前利润 |  | 53766.2803 |  |  | 1.3 | 主体建筑安装工程费 | 52155.1923 | 1781.8683
税后利润 |  | 45701.3383 |  |  | 1.4 | 社区管网工程费 | 7610.1863 | 260
销售毛利率% |  | 24.98% |  |  | 1.5 | 园林景观工程费 | 2926.9947 | 100
销售净利率 |  | 21.23% |  |  | 1.6 | 公共配套设施费 | 1975.7214 | 67.5
自有资金投资回报率 |  | 169.3% |  |  | 1.7 | 开发间接费 | 4276.1968 | 146.0951
内部收益率 |  | 41.01% |  |  | 2 | 期间费用 | 24304.2921 | 830.3497
启动资金 |  | 0 |  |  | 2.1 | 营销费 | 6457.9213 | 220.6332
资金峰值 |  | -55479.2051 |  |  | 2.2 | 财务费 | 0 | 0
盈亏平衡点 |  | 第3年2季度 |  |  | 2.3 | 管理费 | 4500
[5 empty] | 2.4 | 税金 | 13346.3707 | 455.9752 |  | 资金缺口
[6 empty] | 项目总投资 | 161497.7639 | 5517.5283 |  | 资金组织净流量
自有资金
策略联盟（合作方）
夹层融资
银行贷款
盈余资金
累计盈余资金